# 260522_議事録_賃金管理システム モックアップレビュー＆要件定義MTG

## 1. 会議概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年5月22日(金) 約2時間 |
| 場所 | Zoom（株)SHINJIDAI パーソナルミーティングルーム） |
| 出席者（株)英和製運） | 若山 拓海 様（主担当）／青木 様（冒頭10分・手当系QA）／高橋 様（終盤参加・運用フロー確認） |
| 出席者（株)SHINJIDAI） | 村上 様（PM／開発側） |
| 目的 | 賃金管理システム（日雇い／常勤）モックアップのUI・機能レビューと要件すり合わせ、開発スケジュールの確定 |
| 次回 | 2026年6月2日(火) 14:00〜（1時間）／モックUI最終確認＋全体スケジュールの確認 |

## 2. アジェンダ（実施項目）

- 手当項目の整理（QA：英和製運側担当者同席のもと）

- UI更新点（色味・列表示・幅・略称）レビュー

- 賃金計算タブの仕様確認（特別手当・週40時間割増の表示）

- 日雇い／常勤 タブの支払サイクル仕様

- 等級（飲酒）変更時のオペレーション

- 調整額（手当の付け忘れ／過払い）対応

- 仕分けデータ・会計連携（勘定奉行クラウド）

- 一日の運用フロー再確認（点呼→計算→確定→出勤）

- 残業計算ロジック（所定労働時間・分単位）

- アルバイト項目の新設要件

- キャッシュメイト（現金支払機）連携の整理

- 開発全体スケジュール

## 3. 決定事項（Decisions）

| # | 項目 | 決定内容 |
| --- | --- | --- |
| D-1 | 手当区分 | 「残業」「週40時間割増」「特別手当」の3区分を踏襲。祝日／日曜／その他手当はすべて「特別手当」に内訳として包含する。 |
| D-2 | 早出手当 | 残業手当に統合表示し、内訳（▼三角ボタン）で「早出／残業」を分けて確認できる構造とする。労基対応のため早出と残業は内訳で分離必須。 |
| D-3 | 列タイトル | 「会社」→「所属」にラベル変更。 |
| D-4 | 所属の表示候補 | 「クリーン労働組合」「新運転」「直雇用」の3パターンを初期登録。 |
| D-5 | 車両表示 | 「車種コード」→「車種略称」表記に変更。略称マスタは別途LINEで若山様から箇条書きで送付（例：小型プレス→コプレ）。 |
| D-6 | 色設計 | 常勤＝紫／日雇＝青の系統が近く識別しづらいため、はっきり区別できる色（例：緑×茶など）に変更。合計欄は青文字統一。 |
| D-7 | 6等級表記 | 「6等級（…）」は全角括弧→半角括弧に変更（余白短縮のため）。 |
| D-8 | 週40時間割増 | 列として「残す」（特別手当への合算はしない）。明細でつくべき人についているかの確認用途のため。小画面PCでの横スクロールは許容。 |
| D-9 | 支払サイクル | 「会社単位」ではなく「従業員単位」で支払いサイクル（日払い／3日払い／週払い／月払い）を設定する仕様に変更。 |
| D-10 | 支払前の表示 | 日雇いタブはサイクル未到来日はグレーアウト、到来日に白＝支払可能表示。月払いはその日までずっとグレー。 |
| D-11 | 強制支払（前倒し） | 途中で週払い→日払い等への切替要望時は、グレー状態を強制解除して支払いできる機能を提供。 |
| D-12 | サイクル絞り込み | 「日払いだけ表示」等の絞り込み機能を、タブの上部に絞り込みUIとして用意。 |
| D-13 | 調整額 | プラスのみ→マイナスもOKに変更。理由入力を必須にして、店舗側（天候）と賃金管理側の両方から調整可能とする。 |
| D-14 | 等級変更通知 | 残業により等級が変動した場合は、計算済み行を赤文字化＋クリックで「飲酒変更になりました」セクションを展開。確定後にポップアップで張替指示を出す。色は赤に統一。 |
| D-15 | 日雇いの確定フロー | 「一括確定」ではなく一人ずつ確定。確定後は次の画面（日雇いタブ）へ自動遷移。振込（常勤）は一括チェック確定OK。 |
| D-16 | 繰越機能 | 残業代を翌日／来週へ繰越可能。「繰越額」に加算され、任意のタイミングで合計に加算→確定→出勤で支払い。 |
| D-17 | アルバイト項目 | 飲酒（印紙）非該当・社会保険なしで、日額がマスタ管理される項目を新設。所得税・雇用一般保険のみ控除。料率は年1回更新運用。 |
| D-18 | アルバイトの支払 | 現金／振込を従業員単位で選択。確定時に現金は「日当たり」タブ、振込は「常勤」タブへ自動振り分け。 |
| D-19 | 残業の計算単位 | 「1時間を○で割る」係数設定方式とし、1分／10分／15分／30分どの単位にも対応（全社単位設定）。当社は1分単位で運用する想定。 |
| D-20 | 所定労働時間 | 長期＝8時間／短期（日雇い）＝7時間。所属ごとに「労働時間」を持ち、残業単価＝日当÷(60×労働時間)。 |
| D-21 | 仕分けデータ出力 | 日雇いの勘定仕分けはCSVで出力可能とする。最終的に勘定奉行クラウドのAPI連携を目指す。 |
| D-22 | 帳票出力 | 個別の給与明細・飲酒利用明細はPDFダウンロード対応（既存運用と同レイアウトを踏襲）。 |
| D-23 | キャッシュマシン連携 | キャッシュメイトとAPI連携。日雇は確定→マシンから現金自動払出し。常勤はPDF/CSV→勘定奉行へ。 |
| D-24 | 残業代込みでの現金払出し | 2階キャッシュマシンに残業代も含めて投入する運用に変更。ただし会計仕分け側（社長運用）との整合性は別途キャッシュメイト側に確認が必要。 |
| D-25 | 賃金管理本開発 | 本日のレビュー内容を反映後、5月中に本開発スタート。 |
| D-26 | 全体スケジュール | 本開発期間 約3〜4ヶ月（〜9月中）／動作チェック 10〜12月の3ヶ月／年内リリース を目標。 |
| D-27 | 定例MTG頻度 | 車両管理は週次、賃金管理は2週〜月1回（若山様＋必要時に高橋様同席、30分目安）で進める。 |

## 4. アクションアイテム（ToDo）

### 株)SHINJIDAI 側（村上様）

| # | タスク | 期限 |
| --- | --- | --- |
| S-1 | UI修正：所属ラベル化、色味（常勤×日雇）の差別化、合計青文字統一、半角括弧化 | 次回6/2まで |
| S-2 | 残業手当に▼三角ボタンで内訳表示（早出／残業分離） | 次回6/2まで |
| S-3 | 支払サイクル：従業員単位の設定UI／グレーアウト表示／強制解除ボタン／絞り込み機能の実装 | 本開発フェーズ |
| S-4 | 調整額のプラス／マイナス両対応＋理由入力必須化（天候側／賃金管理側 両方） | 本開発フェーズ |
| S-5 | 等級変動時の赤文字＋確定後ポップアップ実装 | 本開発フェーズ |
| S-6 | 日雇いの一人ずつ確定→次画面自動遷移／一括確定モードの併存 | 本開発フェーズ |
| S-7 | 残業計算「1時間÷○」の係数設定機能、所属マスタへ「労働時間」属性追加 | 本開発フェーズ |
| S-8 | アルバイト項目の新設（マスタ＋計算ロジック＋現金／振込振分け＋所得税・雇用一般保険のみ控除） | 本開発フェーズ |
| S-9 | 仕分けCSV出力／勘定奉行クラウドAPI連携の方式検討 | 本開発フェーズ |
| S-10 | 賃金管理 本開発の正式スケジュール表を作成し次回提示 | 次回6/2まで |
| S-11 | 6/2(火)14:00 のMTG招待発行＋スケジュール候補日提示 | 直近 |

### 株)英和製運 側（若山様 ほか）

| # | タスク | 期限 |
| --- | --- | --- |
| E-1 | 車種フルネームと略称（例：小型プレス→コプレ）の対応表をLINEで送付 | 直近 |
| E-2 | 「車種手当を所定内に含めるか／含めないか」の現行ルールを和歌山様（社内）に確認のうえ村上様へ連携。今年度から所定内に含めない可能性あり、要最終確認 | 次回MTGまで |
| E-3 | 「日雇いの一人ずつ確定」運用について、他社事例（一括確定パターンの有無）を高橋様に確認 | 次回MTGまで |
| E-4 | アクセス側「月次更新処理」内の仕分けロジック／勘定科目（預り金・雇用保険・健康保険・介護・日雇賃金など）を社長に確認し、CSVテンプレを提供 | 早期 |
| E-5 | キャッシュメイト側に「2階キャッシュマシンへ残業代込みで投入する」運用変更時の会計整合性を確認 | 早期 |
| E-6 | 給与計算ソフト（弥生／給与奉行 等）のパッケージ選定方針を社内で整理 | 別案件 |

## 5. 検討・保留事項（Open Issues / Parking Lot）

| # | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| O-1 | 車種手当を所定内に含めるか否か | E-2で英和側回答待ち。本開発の残業単価ロジックに影響。 |
| O-2 | 日雇いを「一括確定」する運用が他社にあるかどうか | E-3。あり次第、一括確定モードの仕様詳細を再定義。 |
| O-3 | 2階キャッシュマシンに残業代を含めて投入する場合の会計整合性 | E-5。キャッシュメイト社確認待ち。釣銭枚数管理ロジックは別件。 |
| O-4 | 健康保険・厚生年金等の社会保険控除計算をシステム内で実装するか／給与奉行側に任せるか | 本システムは総額算出までを担い、社会保険・税は給与奉行側計算を基本方針として検討中。要費用感確認。 |
| O-5 | 「単体システム（賃金計算だけ／日当計算だけ）」での販売対応 | 潜在顧客2社あり。要件定義完了後（6月中旬〜下旬）に単体仕様を最終すり合わせ。 |
| O-6 | アルバイトの所得税・雇用一般保険の料率年次更新運用 | 料率マスタを年1回更新する仕組みが必要。 |

## 6. 一日の運用フロー（再確認・現時点合意版）

[前日]  作業日誌作成
   ↓
[当日 朝]  天候（点呼アプリ）で点呼打刻
   ↓     ▶ 賃金管理タブに「暫定」ステータスで1行追加
   ↓     ▶ 日当・早出・飲酒（印紙）合計・キャッシュマシン投入枚数 自動表示
   ↓     ▶ 事務／総務が朝の準備（飲酒・現金投入）に着手
   ↓
[当日 夕方]  天候で就業打刻
   ↓     ▶ ステータスが「計算済」に変化
   ↓     ▶ 残業時間反映により総額・等級が更新（等級変動者は赤文字）
   ↓     ▶ 必要に応じ「調整額（±）」「繰越」を入力
   ↓
[確定]   一人ずつチェック → 確定ボタン
   ↓     ▶ 行は計算タブから削除
   ↓     ▶ 等級変動者は確定後にポップアップで張替指示
   ↓
[支払]   日雇いタブ（現金）：チェック→出勤ボタン→キャッシュマシンAPIで自動払出
        常勤タブ（振込）：一括チェック→PDF/CSV→勘定奉行へ取込（将来API連携）
   ↓
[締め]   全員確定で計算タブが空＝当日業務終了

## 7. リスク・留意点

- 車種手当の所定内取扱い変更：本開発の残業単価計算式の根幹に関わるため、英和側の最終回答（E-2）が出るまでに該当箇所を切替可能な実装にしておくこと。

- 2階キャッシュマシン×残業代込み運用：会計仕分け（社長が締め時に総額入力）との整合性が崩れるリスクあり。キャッシュメイト社確認結果（E-5）を待ってから運用切替を行う。

- モックアップフェーズの並行進行：賃金管理は5月中に本開発開始する一方、点呼簿・作業日誌・請求管理の3システムはモック擦り合わせが6月中旬〜下旬まで継続。要件干渉点（特に従業員マスタ・所属マスタ・車両マスタ）の整合は注意。

- 小画面PCでの横スクロール：週40時間割増を列として残す意思決定により、小画面では横スクロール発生を許容。事務員PCの想定解像度を別途確認した方が安全。

## 8. 次回MTG

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年6月2日(火) 14:00〜15:00 |
| 形式 | Zoom |
| 出席 | 若山 拓海 様／村上 様（英和側は若山様のみで可。高橋様は2週／月1ペースで同席） |
| 議題 | ① 本日反映後のモックUI再確認 ② 賃金管理 本開発スケジュール提示 ③ 単体システム販売方針の前段すり合わせ |

本議事録は文字起こし（2026/5/22）に基づき作成。表記ゆれ・固有名詞は適宜整理しています。事実関係に齟齬があればご指摘ください。